**Перспективный план работы на 2023/2024 учебный год**

­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муниципальная инновационная площадка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Организационно-методические аспекты создания системы наставничества в образовательной организации»

(наименование инновационного проекта)

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка»

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 25 имени Александра Сивагина»

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие  (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание  (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено  ( указать причины) |
| август | Координационное совещание участников проекта (координаторы и ведущие специалисты ОО) | Встреча он-лайн | Чувилева О.А.  Щербань В.М. |  |  |
| сентябрь | Планирование. Утверждение плана работы на 2023-2024 уч. год (с учетом взаимодействия). | Школа № 25 | Чувилева О.А.  Щербань В.М. |  |  |
| сентябрь | Работа с информационными источниками по поиску и отбору необходимых для реализации проекта материалов | Рабочие группы | Чувилева О.А.  Щербань В.М. |  |  |
| сентябрь | Организационная работа в образовательных организациях-участниках проекта, по созданию наставнических пар и групп для реализации разных моделей наставничества | Школа № 25  Школа № 37 | Чувилева О.А.  Щербань В.М. |  |  |
| В течение года | Работа наставнических пар и групп, анализ проблем, возникающих во время работы, создание методических документов по сопровождению разных моделей наставничества | Школа № 25  Школа № 37 | Все участники проекта |  |  |
| Октябрь  (10.10.2023) | Методическая лаборатория «Мы вместе» | Школа № 37 | Чувилева О.А.  Щербань В.М. |  |  |
| Октябрь  (18.10.2023) | Методический день «Повышение качества образования через реализацию наставничества в ОО» | Школа № 25 | Чувилева О.А. |  |  |
| Ноябрь | Рабочая встреча в рамках инновационной площадки по решению текущих вопросов и корректировке плана работы | Школа № 25 | Чувилева О.А.  Щербань В.М. |  |  |
| Ноябрь  30.11.23 | Педагогический квиз «Секреты педагогического мастерства» | Школа № 37 | Чувилева О.А.  Щербань В.М. |  |  |
| Декабрь | Промежуточный анализ результатов (подготовка отчета о работе площадки, корректировка плана) | Встреча онлайн | Чувилева О.А.  Щербань В.М. |  |  |
| Январь | Координационное совещание участников МИП (координаторы и ведущие специалисты) по корректировке плана работы. | Встреча онлайн | Чувилева О.А.  Щербань В.М. |  |  |
| Проведение рабочей встречи в рамках инновационной площадки: ознакомление с проектом инновационных продуктов | Школа № 25 | Чувилева О.А.  Щербань В.М. |  |  |
| Февраль | Методическая лаборатория «Лайфхаки воспитания» | Школа № 37 | Чувилева О.А.  Щербань В.М. |  |  |
| Предварительная презентация результатов работы площадки (план ГЦРО) | По плану ГЦРО | Чувилева О.А.  Щербань В.М. |  |  |
| Март | Подготовка к конкурсу наставнических пар «Две звезды»: создание документов, определение состава жюри, сопровождение участников конкурса, решение организационных вопросов | Школа № 25 | Рабочая группа |  |  |
| Координационное совещание в рамках работы инновационной площадки (корректировка итоговых продуктов проекта) | Встреча онлайн | Чувилева О.А.  Щербань В.М. |  |  |
| Апрель | Проведение конкурса наставнических пар «Две звезды», анализ результатов | Школа № 25  Школа № 37 | Чувилева О.А.  Щербань В.М. |  |  |
| Май | Подведение итогов работы инновационной площадки. Подготовка пакета документов. Представление продукта.  Размещение информации на сайте ОО. Презентация опыта в МСО г. Ярославля | Школа № 25  Школа № 37 | Чувилева О.А.  Щербань В.М. |  |  |