# Промежуточный отчет по реализации проекта

# «Повышение эффективности кадетского образования

# путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений»

# за I полугодие 2020/2021 учебного года

# Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение

# «Средняя школа № 25» имени А. Сивагина

# Руководитель проекта: Везденко Богдан Владимирович, директор МОУ ДО «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф.Ушакова»

# Куратор проекта в МОУ «СШ № 25 имени А. Сивагина»: Клочкова Анна Михайловна, заместитель директора по ВР.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать эффективную систему патриотического воспитания в социальном пространстве образовательных учреждений города. |  |  |  | - |
| 1.1. | Функциональное обеспечение проекта. | Анализ ресурсов. | Формирование ресурсной базы для реализации проекта: Кадровой; материально-технической; финансовой; методической | Проанализирован перечень имеющихся ресурсов и разработан перечень необходимых ресурсов. | - |
|  |  | Функционирование и пополнение страницы ИП на сайте учреждения. | - Создание площадки сетевого взаимодействия образовательных организаций. - | Функционирует школьное объединение ВПК «Юный десантник» | - |
|  |  | Совещание руководителей МРЦ по вопросам утверждения плана работы на 2020 – 2021 учебный год. | Внесение корректировок в план работы МРЦ на 2020 – 2021 учебный год. | Утвержден план работы МРЦ на 2020 – 2021 учебный год с внесенными корректировками. |  |
|  |  | Совещание по вопросам подведения итогов деятельности МРЦ за 1 полугодие 2020-2021 учебного года. | Анализ работы МРЦ за первое полугодие 2020 - 2021 учебного года. | Проведён анализ работы МРЦ за первое полугодие 2020 - 2021 учебного года. План выполнен полностью. |  |
| 1.2. | Обеспечение организации и проведения городских мероприятий кадетской направленности. | Участие в городских мероприятиях: 1. Участие в мероприятиях кадетской направленности согласно плану ЯДМЦ им. Адмирала Ф.Ф.Ушакова в рамках проекта «Кадетское братство». 2.Несение Вахты Памяти на Посту № 1 – 02.08.20 3. Областные соревнования «Школа безопасности» (4 место) – 28.10.20 4. Торжественное мероприятие в ЯДМЦ им. Адмирала Ф.Ф.Ушакова «Посвящение в кадеты» - 20.11.20 5. Слет актива обучающихся ДМЦ «Фордевинд» 2020 (9.11 – 13.11) Участие в школьных мероприятиях: 1.Подготовка и проведение спортивных, военно-спортивных и патриотических мероприятий в ГОЛ «Солнышко» (август, 2020): - военно-патриотическая игра «Зарничка», - военно-спортивная игра «Вперед!» 2. Торжеств линейка, посвященная Дню героев Отечества 9.12.20 3. Возложение цветов на воинском мемориальном кладбище – 9.12.20 4.Несение почетного караула у могилы Александра Сивагина на воинском мемориальном кладбище в День памяти русских солдат погибших в Чеченской войне - 11.12.20 Выходы: 1. Полевой выход - сентябрь, октябрь. Посещение музея стрелкового и холодного оружия – ноябрь. | Взаимодействие с другими образовательными организациями, имеющими кадетские классы. Сплочение учащихся кадетского движения. | Сплочение учащихся кадетского движения. Члены ВПК «Юный десантник», в рамках участия в областном конкурсе «Школа безопасности», работали над записью видеоролика «Безопасность на воде» совместно с инспекторами ГИМС МЧС по Ярославской области. Участие членов ВПК «Юный десантник» в городском конкурсе «Служат родине Ярославцы», создание видеоролика о деятельности клуба (итоги не подвежены). Разработка сценариев мероприятий военно-патриотической направленности для дальнейшего использования в школе (в работе ГОЛ, на занятиях по внеурочной деятельности и т.д.). |  |
| 2. | Способствовать повышению квалификации педагогических работников в сфере кадетского образования и накоплению и распространению инновационных педагогических методик кадетского образования. | Инструкторские занятия «Методика подготовки обучающихся к несению Почетного караула на Посту №1» Онлайн-семинар в рамках проведения Городского выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности МОУ «Кадетское братство» Проведение мастер-классов «Основы строевой подготовки» - дистанционный формат (сайт МОУ ДО «Детский морской центр») Консультации «Методика подготовки обучающихся к несению Почетного караула на Посту № 1» - дистанционный формат | Взаимодействие с методистами центра адмирала Ф.Ф. Ушакова. Трансляция передового педагогического опыта в области кадетского образования. Разработка методических рекомендаций по проведению занятий с обучающимися на тему «Основы строевой подготовки» Разработка рекомендаций «Методика подготовки обучающихся к несению Почетного караула на Посту № 1». Утверждено. | Педагогические работники представили передовой опыт работы с кадетами различных возрастов. В сентябре-декабре 2020 года на официальном сайте МОУ ДО «Детский морской центр» доступны для просмотра видеоролики мастер-классов для руководителей объединений кадетской направленности по теме «Строевой устав и строевые приемы». В течение сентября-декабря участвовали в консультациях по вопросам организации подготовки обучающихся к несению Почетного караула на Посту № 1. |  |
| 3 | Создать нормативную, методическую и материально-техническую базу в сфере кадетского образования учащихся | Разработать типовую дополнительную образовательную общеразвивающую программу «Юный десантник» для учащихся 5, 8 классов. | Определены основные направления работы по программе. | Создание программы. |  |
| 4 | Обобщить и проанализировать деятельность учреждения по реализации проекта «Повышение эффективности кадетского образования путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений» за I полугодие 2020/2021 учебного года | Анализ деятельности, корректировка плана на 2 полугодие | Выполнение плана МРЦ | Проведен анализ работы учреждения по реализации проекта «Повышение эффективности кадетского образования путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений» за I полугодие 2020/2021 учебного года. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составила: заместитель директора по ВР Клочкова Анна Михайловна