Промежуточный отчет по реализации проекта

Создание условий для обучения детей с ОВЗ  в ОО

(название проекта)

за I полугодие 2019/2020 учебного года

Руководитель проекта__Климова Наталия Алексеевна_____________

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача опыта работы школы с детьми с расстройством аутистического спектра | Организация семинара для учителей города Ярославля, подготовка и проведение открытых уроков в классах, в которых обучаются дети с РАС | Обобщение и распространение опыта работы, создание команды педагогов-единомышленников в данном направлении работы | Проведен городской семинар «Особенности обучения детей с РАС в общеобразовательной школе», в рамках которого подготовлены и проведены два открытых урока | - |
| 2 | Обобщение и передача опыта работы школы с детьми с расстройством аутистического спектра | Создание методических материалов в помощь педагогам, работающим с детьми с РАС | Использование педагогами в работе предложенных методических материалов | Распространены методические материалы для учителя, учителя – логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога среди слушателей КПК | Не созданы методические материалы для тьютора |

Отчет составил(а): Климова Н.А., заместитель директора по УВР